## Sheet1
No. | Kegiatan | Durasi Waktu |  | Jumlah Hari | Minggu 1 | [6 empty] | Minggu 2 | [6 empty] | Minggu 3 | [6 empty] | Minggu 4 | [6 empty] | Minggu 5 | [6 empty] | Minggu 6 | [6 empty] | Minggu 7 | [6 empty] | Minggu 8
|  | mulai | selesai |  | 2019-10-21 | [6 empty] | 2019-10-28 | [6 empty] | 2019-11-04 | [6 empty] | 2019-11-11 | [6 empty] | 2019-11-18 | [6 empty] | 2019-11-25 | [6 empty] | 2019-12-02 | [6 empty] | 2019-12-09
[5 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Analisis dan Desain Sistem
2 | Menganalisis sistem order barang dengan melakukan sampling data | 2019-10-21 | 2019-10-25 | 5 | bar: 2019-10-21 21 to 2019-10-21 25
dengan kuisioner kepada pihak-pihak terkait | bar: 2019-10-21 21 to 2019-10-21 25
3 | Membuat proses spesifikasi | 2019-10-26 |  | 1 | bar: 2019-10-21 26
4 | Membuat Entity Relantionship Diagram (ERD) | 2019-10-27 |  | 1 | bar: 2019-10-21 27
5 | Dokumentasi analisis & desain sistem | 2019-10-28 |  | 1 | bar: 2019-10-28 28
6 | Dokumentasi Aplikasi
7 | Membuat desain aplikasi | 2019-10-29 | 2019-11-02 | 5 | bar: 2019-10-28 29 to 2019-10-28 2
8 | Dokumentasi desain aplikasi | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2 | bar: 2019-10-28 3 to 2019-11-04 4
9 | Programming
10 | Programming (Back End & Front End) | 2019-11-05 | 2019-11-19 | 15 | bar: 2019-11-04 5 to 2019-11-18 19
11 | Dokumentasi program | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 3 | bar: 2019-11-18 20 to 2019-11-18 22
12 | Testing Program
13 | Melakukan test terhadap program | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2 | bar: 2019-11-18 23 to 2019-11-18 24
14 | Membuat catatan list perbaikan | 2019-11-25 |  | 1 | bar: 2019-11-25 25
15 | Dokumentasi testing program | 2019-11-26 |  | 1 | bar: 2019-11-25 26
16 | Dokumentasi
17 | Dokumentasi SOP | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2 | bar: 2019-11-25 27 to 2019-11-25 28
18 | Maintenance
19 | Pemeliharaan & perbaikan sistem | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2 | bar: 2019-11-25 29 to 2019-11-25 30